## Project_History
날짜 | 업무 개요 | 업무 세부내용
7/3 (금) | ■ 주제 및 데이터 선정 ■ 1st Meeting | - 주제 : 코로나와 지역의 상관관계 분석 - Data 출처 : kaggle - Project 진행 계획 및 Timetable 작성 (해당 자료는 추가 첨부) - 조원 별 업무분담 1) 각 조원 당 csv file 기준으로 탐색적 분석 실시 2) 고급시각화 팀, 추가자료조사 팀, 문서화 팀, DB 팀으로 임무 분담
7/4 (토) | ■ Dataset 탐색적 분석 | - 각 조원별 담당 Data set에 대해, csv파일 별, 변수에 대한 탐색 수행
7/5 (일) | ■ CodeBook 작성 | - Data set 탐색적 분석의 결과를 CodeBook 형식으로 작성 - Project 수행을 위한 RuleBook 생성
7/6 (월) | ■ Cloud DB 구축 ■ Project 접속 환경 구축 ■ Dataset 기본정보 공유 ■ 변수 1차 선별 ■ 세팅 모듈 생성 | - Oracle 12c Cloud DB 환경 설정 - 원천 Data, Cloud DB에 Import 수행 - 전원 개인용 노트북 및 PC에 Oracle Instant client 및 Cloud DB 접속 환경 구성 - 조원별 담당한 Dataset에 대한 기본분석 결과 및 특이사항 공유 - Project에 불필요한 변수 파악 및 제외 1) PatientInfo.csv의 symptom_onset_date 변수 제외 2) Weather.csv의 precipitation, max_wind_speed, most_wind_direction 변수 제외 3) SearchTrend.csv의 모든 변수 제외 - Project에 필요한 패키지와 접속정보가 Setting되는 모듈 생성
7/7 (화) | ■ 변수 간 기술통계량 도출 ■ Research Question 도출 | - 변수 간 기술통계량 도출 및 시각화 - Research Question 도출 및 의견 공유 1) 대구, 경북은 왜 3월에 확진자가 급증했나? 2) 대구, 경북은 왜 3월 이후에 확진자 증가 추세가 완만해졌나? 3) 서울, 경기는 왜 3월 이후에 확진자 증가 추세가 이어지는가? 4) 대구, 경북은 왜 확진자 범위가 밀집돼 있는가? 5) 정책과 해외 유입에 의한 감염과의 영향은? 6) 연령별에 따라 왜 확진자 차이가 나는가? (20대, 50대 순) 7) 연령별 증가 추세를 보이는 시기가 다른가? 8) 집단 발병의 시기와 원인은? 9) 신천지와 대구지역의 확산 요인은? 10) 감염자별 감염 경로는? 11) 슈퍼 전파자의 영향은? 12) 지역별 학교의 수와 연령별 감염의 관계는? 13) 확진자 증가추세와 사망자 증가추세의 관계는? 14) 지역별 독거노인 및 노인 비율과 확진, 사망자 간의 관계는?
7/8 (수) | ■ Research Question 선별 ■ Research Question 결과 도출 방안 구체화 ■ Research Question 관련 변수 선별 | - 14개 Research Question 중, 핵심 선별 1) 3월 경 대구, 경북지역은 확진자가 급증한 이유는 무엇인가? 2) 3월 이후 대구, 경북지역은 확진자 증가추세를 멈추었으나 서울, 경기지역은 증가추세가 이어지는 이유는 무엇인가? - 1번 Research Question 결과 도출 방안 1) 지역별 확진자 감염 경로 중 '집단 감염 여부' 분석 2) 시간별, 지역별 확진자 감염 추세 분석 - 2번 Research Question 결과 도출 방안 1) 지역별 확진자 감염 경로 중 '해외발 감염 여부' 빈도 확인 2) 시간별, 지역별 확진자 감염 경로 중 '해외' 관련 정보 확인 (공항 등) - Reserch Question 결과 도출용 변수 선별 1) Case : 'province', 'group', 'infection_case', 'confirmed' 2) PatientInfo : 'patient_id', 'province', 'infection_case', 'confirm_date' 3) PatientRoute : 'patient_id', 'province', 'type'
7/9 (목) | ■ 선별 Research Question 분석 ■ Research Question 시각화 | - 1번 Research Question 분석 1) 대구, 경북 확진자 중 '집단 감염', '신천지'의 빈도가 높음. 2) 그 외의 빈도가 낮으며, 3월 이후 집단 감염이 발병하지 않음. - 2번 Research Question 분석 1) 전체 감염자 중 '해외발 감염 여부'의 빈도가 높음. 2) infection case가 etc인 사람 중 '공항'에서 감염된 사람의 정보도 추가함. 3) 서울, 경기의 감염 경로 중 '해외발 감염'의 빈도가 높음. 4) 대구, 경북의 감염 경로 중 '해외발 감염'의 빈도가 낮음.
7/10 (금) | ■ Insight 및 제안 도출 ■ 시각화 자료 정리 및 총합 ■ Project 진행 및 결과 문서화 | - Research Question 결과로 Insight 도출 1) 집단 감염의 위험성 도출 2) 해외 발 확진자의 영향 및 위험성 도출 3) 확진자 접촉에 의한 위험성 도출 - Project 결과와 제안 도출 1) 집단 접촉의 위험성이 있는 곳을 피하고, 2) 개인 위생을 철저히 하라. - 분석 시 사용된 Graph 자료 고급 시각화 및 종합 - Project Process 및 결과 문서화 1) 포트폴리오용 문서 제작 2) 발표용 문서 제작
7/11 (토) | ■ 발표 및 포트폴리오용 PPT 제작 | - 발표 및 포트폴리오용 PPT 제작
7/12 (일) | ■ 발표 준비 및 최종 점검 | - 팀원별 파트 점검 - 발표자 사전 연습
7/13 (월) | ■ Poject 발표 | - Project 발표